## Planilha1
FASE 1 - KICKOFF | [5 empty] | LEGENDA
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Prazo | Status |  | Não iniciado
1 | Kickoff | Definir os integrantes da equipe | Equipe | 2026-09-30 |  |  | Em andamento
2 | Kickoff | Definir as funções | Equipe | 2026-09-30 |  |  | Concluído
3 | Kickoff | Definir o problema da empresa | Equipe | 2026-09-30 |  |  | Atrasado
4 | Kickoff | Distribuir as tarefas | Gerente | 2026-09-30
5 | Kickoff | Definir os prazos | Gerente | 2026-09-30 |  | Gerente = | Valéria
6 | Kickoff | Criar/iniciar o repositório | Programadores | 2026-09-30 |  | Analista = | Emanuele
7 | Kickoff | Criar a planilha de acompanhamento | Gerente | 2026-09-30 |  | Programador 1 = | Bruna
[6 empty] | Programador 2 = | Letycia
FASE 2 — DESENVOLVIMENTO
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Prazo | Status
8 | Desenvolvimento | Definir requisitos do sistema | Analista | 2026-10-02
9 | Desenvolvimento | Planejar estrutura do sistema | Analista | 2026-10-02
10 | Desenvolvimento | Desenvolver o sistema | Programador | 2026-10-02
11 | Desenvolvimento | Desenvolver o sistema | Programador | 2026-10-02
12 | Desenvolvimento | Integrar as partes do sistema | Programadores | 2026-10-02
13 | Desenvolvimento | Realizar testes | Programadores | 2026-10-02
14 | Desenvolvimento | Corrigir problemas encontrados | Programadores | 2026-10-02
15 | Desenvolvimento | Finalizar documentação | Analista | 2026-10-02
FASE 3 — ENTREGA / PITCH
ID | Fase | Tarefa | Responsável | Prazo | Status
16 | Entrega | Conferir se o sistema funciona | Equipe | 2026-10-02
17 | Entrega | Conferir documentação | Analista | 2026-10-02
18 | Entrega | Preparar apresentação | Equipe | 2026-10-02
19 | Entrega | Definir quem apresentará cada parte | Equipe | 2026-10-02
20 | Entrega | Realizar pitch final | Equipe | 2026-10-06